## ПА - КТМС
А-50 | АПРС-40 | АПР-80 | [6 empty] | Передвижение ПА КТМС согласно ГТМ
№ | Вид | [40 empty] | Намечаемые ГТМ
|  | Август | [9 empty] | Сентябрь | [9 empty] | Октябрь | [9 empty] | Ноябрь
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
1 | ТРС | Август 9: 311 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на ППНКТ
2 | КРС | Август 3: 321 | РИР. ЦПД нижних интервалов:Перфорация интервалов. Спуск ПО. Запуск скважины.
3 | ТРС | Август 15: 350 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на ППНКТ
4 | ТРС | Август 15: 342 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на ППНКТ
5 | ТРС | Август 18: Г-29 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на отсортированные НКТ
6 | ТРС | Август 18: КН-3 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на отсортированные НКТ
7 | ТРС | Август 21: 352 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на ППНКТ
8 | ТРС | Август 21: 362 | ТРС негермет. Подвеска Полная замена на отсортированные НКТ
9 | КРС | Август 15: 305 | Переход на ТI-II. ПВР. ГРП. Промывка скважины. Спуск насоса. Запуск скважины.
10 | КРС | Август 24: 368 | Изоляция интервалов 746-756м. ПВ в интервале 774,5-778,5 780,5-784,5. ГРП - 10тн. проппанта. Промывка скважины. Спуск насоса. Запуск скважины.
11 | КРС | Сентябрь 3: 363 | Изоляция (цементаж) всех интервалов, перфорация и Пенно-азотный ГРП в интервале 652-654 (Пилотный ГРП в Нижней Юре).
12 | ТРС | Август 24: 303 | Ревизия подземного оборудования скважины (ПО)
13 | КРС | Сентябрь 12: 332 | ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
14 | КРС | Сентябрь 21: 317 | РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
15 | КРС ГРП | Август 24: 364 | Изоляция (цементаж) всех интервалов, перфорация и ГРП в интервале 817-827 (Повторный ГРП в триасе);
16 | КРС ГРП | Август 27: 359 | В случае успешного повторного ГРП на скважине №364, проведение ГРП в интервале 821-829м с изоляцией нижнего интервала 862-869 м.
18 | КРС ГРП | Сентябрь 3: 314 | В случае успешного повторного ГРП на скважине №364, проведение ГРП в интервале 792,2-798,3 с изоляцией нижнего интервала 816-822 м.
| КРС ГРП | Сентябрь 9: 365 | Изоляция текущего интервала (взрыв пакером), с последующем цементажом ствола под давлением через перфорацию (спец. отверстие) 870-874. Разбурка ВП. Спуск насоса. Запуск скважины
19 | КРС | Сентябрь 12: 340 | После увеличения обводненности планируется проведение РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
20 | КРС | Сентябрь 18: 349 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
21 | КРС | Сентябрь 21: 304 | После увеличения обводненности. РИР. Изолировать пласты ниже отметки 680м а также интервал 651-656. Выполнить перфорацию 659-666, 668-672. Спуск ПО. Запуск скважины.
22 | КРС | Сентябрь 27: 308 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
23 | КРС | Сентябрь 30: 302 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
24 | КРС | Октябрь 3: 362 | После увеличения обводненности планируется проведение РИР. ЦПД. Изоляция текущих интервалов перфорации 635-639,5; 644,5-649; 658-664 м. Разбурка цементного моста.
25 | КРС | Октябрь 6: 350 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
26 | КРС | Октябрь 12: КН-1 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
27 | КРС | Октябрь 12: 323 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
28 | КРС | Октябрь 18: 347 | После увеличения обводненности. РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом для изоляции водопритока. Реперфорация. Спуск ПО. Запуск скважины.
29 | КРС | Октябрь 21: 358 | 1. Вар. Доп. перфорация нижележащих пластов для увеличения приемистости скважины 2. Вар. В случае успешного повторного ГРП на скважине №364, проведение ГРП в интервале 792,2-798,3 с изоляцией нижнего интервала 816-822 м.
30 | КРС | Октябрь 24: 369 | После увеличения обводненности планируется проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
31 | КРС | Ноябрь 3: 370 | После увеличения обводненности планируется проведение проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
32 | КРС | Октябрь 31: 372 | После увеличения обводненности планируется проведение проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
33 | КРС | Ноябрь 9: 373 | После увеличения обводненности планируется проведение проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах 624-630; 635.5-641.5 м. горизонта J1-IV-2.
34 | КРС | Ноябрь 6: 374 | После увеличения обводненности планируется проведение проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
35 | КРС | Ноябрь 15: 375 | После увеличения обводненности планируется проведение проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах 613-617 м; 624,5-632,5 м. горизонта J1-IV-2.
36 | КРС | Ноябрь 12: 376 | После увеличения обводненности планируется проведение проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР), с последующим выполнением ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.

## НПВ
| Акт от: | Причина | НПВ | скв. |  | Акт от: | Причина | НПВ | скв.
Каратюбе | 2026-01-15 | Огтсутствует оператор автокрана | 22 | 301 | Шатырлысай | 2026-05-14 | Ремонт Эл. узел АПР-80 | 18 | BSG-2
| 2026-01-23 | Ожидание ЦА-320 | 3 | 323 |  | 2026-05-16 | Ожидание ЦА-320 | 16 | BSG-2
| 2026-02-19 | Отсутствие полуприцепа | 10 | КН-1 |  | 2026-05-10 | Отсутствует фланец ЗМС - 80 | 25 | BSG-2
| 2026-02-19 | Отсутствие полуприцепа | 10 | 323/КН-1 |  | 2026-05-12 | Ожидание ЦА-320 | 27 | BSG-2
| 2026-02-20 | Отсутствие полуприцепа | 4 | 304 |  | 2026-05-18 | Ожидание ЦА-320 | 12 | BSG-2
| 2026-02-22 | Ожидание ЦА-320 | 8 | 323 |  | 2026-05-20 | Ожидание ЦА-320 | 2 | BSG-2
| 2026-03-10 | Отсутствие ловильного оборудования |  | 301 |  | 2026-06-12 | Ожидание ЦА-320 | 17 | BSG-2
| 2026-03-10 | Ожидание Автокрана | 3 | 329
| 2026-03-19 | Отсутствие ловильного оборудования |  | 301
| 2026-03-27 | Ожидание Автокрана | 15 | 372
| 2026-05-02 | Ремонт сист. Охлаждения АПРС-40 | 3 | 355
| 2026-05-12 | Ожидание ЦА-320 | 2 | 368
| 2026-05-13 | Ожидание ЦА-320 | 17 | 342
| 2026-05-13 | Ремонт ЦА-320 | 2 | 368
| 2026-05-14 | Ожидание ЦА-320 | 20 | 368
| 2026-05-15 | Отсутствие полуприцепа | 9 | 329
| 2026-05-17 | Ожидание ЦА-320 | 30 | 368
| 2026-05-21 | Ожидание ЦА-320 | 30 | 355
| 2026-05-22 | Промыв Вертлюга | 2 | 355
| 2026-05-23 | Ожидание ЦА-320 | 7.5 | 355
| 2026-06-01 | Ожидание автокрана | 4 | 335
| 2026-06-07 | Ожидание ЦА-320 | 2 | 301
| 2026-06-09 | Ожидание ЦА-321 | 4 | 368
| 2026-07-20 | Слом плиты основания | 5 | 368
| 2026-07-27 | Ремонт автокрана | 6 | 311
| 2026-08-10 | Ожидание Автокрана | 1 | 311
| 2026-08-12 | Отсутствует спецтехника для переброски | 48 | 305
|  | На 31.05.2026 итоговоая сумма НПВ составляет | 267.5 | часов |  | На 31.05.2026 итоговоая сумма НПВ составляет |  | 117 | часов
Основная причина НПВ отсутствие качественной или новой спецтехники и частых ремонтов, по утверждению арендодателей, ТОО КТМС не оплачивает вовремя услуги аренды спецтехники.
НПВ час
ЦА-320 | Автокран | Простой по заявке | Полуприцеп | Подъемная установка
125.5 | 51 | 48 | 33 | 10

## Время КРС ТРС
ТРС | КН-1 | 317 | 308 | КН-4 | 367 | 345 | 323 | 340 | 308 | КН-1 | 323 | 304 | 350 | 301 | 329 | 323 | КН-1 | КН-3 | 371 | 304 | 334 | 346 | 302 | 333 | 312 | Г-29 | 329 | 309 | 360 | 371 | 307 | 354 | 301 | 315 | 360 | Г-29 | 308 | 322 | 361 | 304 | 321 | 376
Негерметичность подвески в т.ч. резьбы | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
Норматив | 52 | 52 | 45.5 | 40.5 |  | 47.5 | 36.5 | 61.25 | 40.5 | 36.5 | 38 |  | 39.5 | 44 | 50.5 | 32.5 | 47.5 | 74 |  | 25.5 | 53 | 27.75 | 28 | 17.5 |  | 29 | 24 | 31 | 29.5 |  | 34.5 |  | 24.5 | 20.5 | 23.5 | 37.75 | 51 | 43 | 33 | 26 | 60 | 34.5
Очистка от песка | [18 empty] | 2
Норматив | [18 empty] | 26.75
Замена насоса или элементов |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Норматив |  |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 41.25 | [12 empty] | 29.25 |  |  |  |  | 24 |  | 35.5

## КРС ТРС
ТРС | [9 empty] | КРС
№ | Скважина № | Дата установки НКТ | Кол-во (шт) | простой (ч.) | Дата ремонта | МРП ТРС | Поставщик | Обнаруженные дефекты | шт | № | Скважина № | Дата установки НКТ | Кол-во (шт) | время ремонта (ч.) | Дата ремонта | МРП ТРС | Поставщик | Обнаруженные дефекты
1 | КН-1 | 2025-09-06 | 59 | 68 | 2026-01-03 | 119 | КТМС | Промыв Частичная замена | 3 | 1 | 356 | 2025-09-06 | 59 | 245 | 2026-01-14 | 130 | КТМС | РИР
2 | 317 | 2025-11-14 | 64 | 70 | 2026-01-05 | 52 | КТМС | Промыв Непроход Шаблона замена на Частичная замена | 5 | 2 | 343 | 2025-10-25 | 61 | 201 | 2026-01-20 | 87 | КМГБ | РИР
3 | 308 | 2025-12-06 | 62 | 72 | 2026-01-06 | 31 | КЗНО | Негермет Промыто 3 НКТ |  | 3 | 321 | 2025-12-22 | 64 | 205 | 2026-01-20 | 29 | КЗНО | РИР
4 | КН-4 | 2025-05-07 | 64 | 54 | 2026-01-09 | 247 | КМГБ | Промыв частичная замена | 1 | 4 | 371 | 2026-03-01 | 68 | 48 | 2026-03-13 | 12 | КМГБ | Спуск Насоса
5 | 367 | 2025-09-04 | 59 | 72 | 2026-01-14 | 132 | КМГБ | Замена насоса |  | 5 | 372 | 2026-03-27 | 59 | 24 | 2026-03-28 | 1 | КМГБ
6 | 345 | 2025-10-25 | 61 | 51 | 2026-01-20 | 87 | КМГБ | Промыв Повреждение резьб замена на Частичная замена | 2 | 6 | 307 | 2024-10-08 | 68 | 96 | 2026-03-30 | 538 | КМГБ | ВП+Доп ПВР
7 | 323 | 2025-12-22 | 64 | 48 | 2026-01-20 | 29 | КЗНО | Промыв частичная замена | 2 | 7 | 345 | 2026-02-20 | 63 | 198 | 2026-04-08 | 47 | КЗНО | РИР
8 | 340 | 2024-06-06 | 68 | 52 | 2026-01-25 | 598 | КМГБ | Промыв частичная замена | 3 | 8 | 371 | 2026-04-03 | 68 | 58 | 2026-04-15 | 12 | КМГБ | ЦПД ПВР подготовка к ГРП
9 | 308 | 2025-12-04 | 62 | 61 | 2026-01-29 | 56 | КЗНО | Негермет Полная замна с КЗНО на КМГБ | 62 | 9 | 373 | 2026-04-27 | 62 | 61 | 2026-04-29 | 2 | КМГБ | Спуск Насоса
10 | 321 | 2025-10-20 | 61 | 68 | 2026-02-05 | 108 | КТМС | Промыв частичная замена | 3 | 10 | 368 | 2025-09-25 | 60 | 56 | 2026-04-28 | 215 | КМГБ | ЦПД ПВР подготовка к ГРП
11 | КН-1 | 2026-01-03 | 59 | 72 | 2026-02-16 | 44 | КТМС | Промыв частичная замена | 6 | 11 | 301 | 2026-03-24 | 62 | 72 | 2026-04-29 | 36 | КТМС | Спуск воронки
12 | 323 | 2026-01-20 | 64 | 58 | 2026-02-20 | 31 | КЗНО | Промыв частичная замена | 2 | 12 | 355 | 2025-12-03 | 61 | 96 | 2026-05-17 | 165 | КМГБ | ВП+ПВР+полимер. НКТ
13 | 304 | 2025-06-14 | 60 | 67 | 2026-02-20 | 251 | КТМС | Промыв частичная замена | 8 | 13 | 342 | 2024-06-26 | 54 | 165 | 2026-05-07 | 680 | КМГБ | РИР
14 | 350 | 2024-10-15 | 54 | 72 | 2026-02-23 | 496 | КМГБ |  |  | 14 | 374 | 2026-05-09 | 58 | 20 | 2026-05-10 | 1 | КМГБ | Спуск Насоса
15 | 301 | 2022-06-07 | 59 | 72 | 2026-02-24 | 1358 | КТМС | Промыв частичная замена | 4 | 15 | 368 | 2026-04-28 | 60 | 300 | 2026-05-11 | 13 | КМГБ | ЦПД ПВР подготовка к ГРП
16 | 329 | 2023-03-22 | 58 | 70 | 2026-03-07 | 1081 | КТМС | Промыв частичная замена | 1 | 16 | 371 | 2026-04-15 | 58 | 48 | 2026-05-22 | 37 | КМГБ | Освоение после ГРП
17 | 323 | 2026-02-16 | 64 | 45 | 2026-03-15 | 27 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 64 | 17 | 335 | 2025-02-26 | 59 | 130 | 2026-05-31 | 459 | КМГБ | ВП-ПВР
18 | КН-1 | 2026-02-16 | 59 | 68 | 2026-03-17 | 29 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 59 | 18 | 368 | 2026-05-11 | 60 | 48 | 2026-06-01 | 21 | КМГБ | Подготовка к ГРП
19 | КН-3 | 2024-10-19 | 84 | 76 | 2026-03-20 | 517 | КМГБ | Промыв частичная замена | 2 | 19 | 342 | 2026-05-07 | 54 | 100 | 2026-06-02 | 26 | КМГБ | Разбуривание +ПВР
20 | 371 | 2026-03-01 | 58 | 48 | 2026-04-03 | 33 | КМГБ | Очистка от песка |  | 20 | 301 | 2026-04-29 | 62 | 1560 | 2026-06-04 | 36 | КТМС+БУ | РИР+ПВР
21 | 345 | 2026-01-22 | 61 | 57 | 2026-04-08 | 76 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 3 | 21 | 368 | 2026-06-01 | 60 | 96 | 2026-06-08 | 7 | КМГБ | Промыв частичная замена
22 | 304 | 2026-02-20 | 60 | 46 | 2026-04-12 | 51 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 3 | 22 | 303 | 2025-12-21 | 62 | 72 | 2026-06-11 | 172 | КТМС | Разбур ВП + /РИР ПВР
23 | 334 | 2025-12-05 | 62 | 51 | 2026-04-18 | 134 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 7 | 23 | 357 | 2025-10-19 | 63 | 44 | 2026-06-25 | 249 | КМГБ | ГИС спуск воронки
24 | 346 | 2025-06-24 | 59 | 68 | 2026-04-30 | 310 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 59 | 24 | 311 | 2022-05-15 | 62 | 43 | 2026-06-27 | 1504 | КТМС | ГИС спуск воронки
25 | 302 | 2024-02-27 | 84 | 76 | 2026-05-02 | 795 | КМГБ | Промыв частичная замена | 2
26 | 333 | 2024-09-02 | 61 | 57 | 2026-05-05 | 610 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 3
27 | 312 | 2024-04-03 | 59 | 52 | 2026-05-05 | 762 | КТМС | Замена насоса и штанг
28 | Г-29 | 2025-12-05 | 62 | 51 | 2026-05-06 | 152 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 7
29 | 329 | 2026-03-10 | 61 | 48 | 2026-05-06 | 57 | КЗНО /ККМЗ | Негермет Полная замна с КЗНО на ККМЗ | 3
30 | 309 | 2025-11-02 | 60 | 48 | 2026-05-20 | 199 | КТМС | 2 НКТпромыто замена на БУ | 2
31 | 360 | 2025-06-08 | 58 | 48 | 2026-05-24 | 350 | КМГБ | 6 НКТ промыто | 2
32 | 371 | 2026-04-05 | 58 | 48 | 2026-05-25 | 50 | КМГБ | Замена Насоса
33 | 307 | 2025-04-03 | 59 | 72 | 2026-05-23 | 415 | КТМС | 1 НКТ промыто ПСК | 1
34 | 354 | 2025-03-07 | 66 | 72 | 2026-05-29 | 448 | КМГБ | Замена насоса и якоря
35 | 301 | 2026-05-01 | 62 | 72 | 2026-06-11 | 41 | КТМС | 1 НКТ промыт | 1
36 | 315 | 2025-12-24 | 61 | 24 | 2026-06-20 | 178 | КТМС | Слом Штанги
37 | 360 | 2025-06-08 | 57 | 45 | 2026-06-22 | 379 | КМГБ | Полная замена на Б/У
38 | Г-29 | 2026-05-08 | 60 | 42 | 2026-06-25 | 48 | КМГБ | Негермет Резьба
39
40
41
42
43
44