## Целевые заходы NanoCem
Целевые заходы под NanoCem UT-9 — план-график КТМС, м/р Каратюбе (авг–ноя 2026)
Источник: «План-график по передвижению ПА КТМС» от 12.08.2026, лист «ПА — КТМС». Даты плановые, по сетке графика (шаг 3 дня).
№ | Скважина | Вид | Плановая дата | Категория | Интервалы изоляции | Описание ГТМ
1 | 321 | КРС | 03 Авг | A | нижние интервалы (не детализ.) | РИР. ЦПД нижних интервалов. Перфорация. Спуск ПО. Запуск.
2 | 368 | КРС | 24 Авг | B | 746–756; ПВ 774,5–778,5 / 780,5–784,5 | Изоляция интервалов + ГРП 10 т проппанта.
3 | 365 | КРС ГРП | 09 Сен | B | цементаж через перфор. 870–874 | Изоляция текущего интервала (ВП), цементаж ствола под давлением. Разбурка ВП.
4 | 332 | КРС | 12 Сен | A | нижние интервалы (не детализ.) | ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация. Спуск ПО.
5 | 340 | КРС | 12 Сен | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
6 | 349 | КРС | 18 Сен | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
7 | 317 | КРС | 21 Сен | A | нижние интервалы (не детализ.) | РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация. Спуск ПО.
8 | 304 | КРС | 21 Сен | B | изоляция ниже 680 + 651–656; перфор. 659–666, 668–672 | После роста обв.: РИР. Изолировать пласты ниже 680 м и интервал 651–656.
9 | 308 | КРС | 27 Сен | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
10 | 302 | КРС | 30 Сен | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
11 | 362 | КРС | 03 Окт | A | 635–639,5; 644,5–649; 658–664 | После роста обв.: РИР. ЦПД. Изоляция интервалов перфорации. Разбурка цем. моста.
12 | 350 | КРС | 06 Окт | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
13 | КН-1 | КРС | 12 Окт | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
14 | 323 | КРС | 12 Окт | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
15 | 347 | КРС | 18 Окт | A | нижние интервалы (не детализ.) | После роста обв.: РИР. ЦПД нижних интервалов ультратонким цементом. Реперфорация.
16 | 369 | КРС | 24 Окт | B | горизонт J1-IV-2 (не детализ.) | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
17 | 372 | КРС | 31 Окт | B | горизонт J1-IV-2 (не детализ.) | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
18 | 370 | КРС | 03 Ноя | B | горизонт J1-IV-2 (не детализ.) | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
19 | 374 | КРС | 06 Ноя | B | горизонт J1-IV-2 (не детализ.) | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
20 | 373 | КРС | 09 Ноя | B | 624–630; 635,5–641,5 | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
21 | 376 | КРС | 12 Ноя | B | горизонт J1-IV-2 (не детализ.) | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
22 | 375 | КРС | 15 Ноя | B | 613–617; 624,5–632,5 | После роста обв.: РИР + ПВР в интервалах горизонта J1-IV-2.
Легенда категорий:
A — прямой ЦПД ультратонким цементом для изоляции водопритока (профильный сценарий NanoCem UT-9).
B — РИР / изоляция под давлением, смежный сценарий (изоляция интервалов, цементаж ствола, РИР+ПВР); применимость вероятна, требует уточнения по программе.
Примечание: скв. 350 и 362 в графике проходят также по ТРС (авг); в перечень включены их заходы КРС/ЦПД. Привязка к конкретной установке (А-50/АПРС-40/АПР-80) в исходнике по строкам не проставлена.